## Atividades
Elaboração dos itens de entrega do Projeto com base na EAP
Pacote de Entrega (EAP) | Atividade(s) | Duração (em horas) | Data de Início | Data de Término | Predecessoras
1.1.1.1 TAP | 1.Elaborar TAP | 1.5 | 2023-03-07 | 2023-03-07
| 2.RevisarTAP | 0.5 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1
| TOTAL | 2 | 2023-03-07 | 2023-03-07
1.1.1.2 Protótipos Iniciais | 3.Elaboraração dos protótipos iniciais | 5 | 2023-03-19 | 2023-03-26
| 4.Validação | 1 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 3
| 5.Revisar esboço final | 0.5 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 3
| TOTAL | 6.5 | 2023-03-19 | 2023-03-23
1.1.2.1 Especificação de Requisitos | 6.Definir e documentar as necessidades do produto | 9 | 2023-03-26 | 2023-04-02
| 7. Revisar e Aprovar. | 3 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 6
| TOTAL | 12 | 2023-03-26 | 2023-04-02
1.1.2.2 Protótipos Finais | 8. Elaborar protótipos. | 15 | 2023-04-15 | 2023-04-24
| 9.Revisar. | 2 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 8
| 10.Aprovar | 1 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 8
| TOTAL | 18 | 2023-04-15 | 2023-04-24
1.2.1 Especificação de caso de uso | 11.Descrever como o sistema vai funcionar | 15 | 2023-04-24 | 2023-05-08
| 12.Aprovação do documento. | 4 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 11
| TOTAL | 19 | 2023-04-24 | 2023-05-08
1.2.2 Desenvolvimento do Sistema | 13.Criar Menu | 20 | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 12
| 14.Criar Tela de Linha | 25 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 12
| 15.Criar Tela de Perfil | 20 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 12
| 16.Criar Tela de Esquadria | 20 | 2023-06-05 | 2023-06-19 | 12
| 17.Criar Tela de Desconto | 40 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 12
| 18.Criar Tela de Obra | 40 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 12
| 19.Criar Tela de Corte | 45 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 12
| TOTAL | 210 | 2023-05-08 | 2023-07-31
1.3.1.1 Code Review | 20.Realizar Code Review | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
| 21.Aprovar Code Review. | 0.5 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 20
| TOTAL | 10.5 | 2023-07-31 | 2023-08-07
1.3.1.2 Testes do Sistema | 22. Efetuar e explorar testes do Sistema | 12 | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 21
| 23. Elaborar Manuais. | 15 | 2023-08-15 | 2023-09-21 | 22
| 24.Aprovar. | 4 | 2023-09-21 | 2023-10-01 | 22, 23
| TOTAL | 31 | 2023-08-07 | 2023-10-01
1.3.2.1 Apresentação | 25.Criar PPT para apresentação. | 4 | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 24
| 26.Apresentação do Sistema. | 2 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 25
| TOTAL | 6 | 2023-10-01 | 2023-12-11

## Custo e Esforço
Pacote de Entrega (EAP) | Atividade(s) | Duração (em horas) | Responsável | Custo HH | Equipamento/ferramenta/software | Valor Final | Valores:
[7 empty] | Tailon | 55
1.1.1.1 TAP | 1.Elaborar TAP | 1.5 | Larissa | 60 |  | 90 | Larissa | 60
| 2.RevisarTAP | 0.5 | Tailon | 55 |  | 27.5
| TOTAL | 2 |  |  |  | 117.5
1.1.1.2 Protótipos Iniciais | 3.Elaboraração dos protótipos iniciais | 5 | Tailon | 55 |  | 275
| 4.Validação | 1 | Larissa | 60 |  | 60
| 5.Revisar esboço final | 0.5 | Larissa | 60 |  | 30
| TOTAL | 6.5 |  |  |  | 365
1.1.2.1 Especificação de Requisitos | 6.Definir e documentar as necessidades do produto | 9 | Larissa | 60 |  | 540
| 7. Revisar e Aprovar. | 3 | Tailon | 55 |  | 165
| TOTAL | 12 |  |  |  | 705
1.1.2.2 Protótipos Finais | 8. Elaborar protótipos. | 15 | Larissa | 60 |  | 900
| 9.Revisar. | 2 | Tailon | 55 |  | 110
| 10.Aprovar | 1 | Tailon | 55 |  | 55
| TOTAL | 18 |  |  |  | 1065
1.2.1 Especificação de caso de uso | 11.Descrever como o sistema vai funcionar | 15 | Larissa | 60 |  | 900
| 12.Aprovação do documento. | 4 | Tailon | 55 |  | 220
| TOTAL | 19 |  |  |  | 1120
1.2.2 Desenvolvimento do Sistema | 13.Criar Menu | 20 | Larissa | 60 |  | 1200
| 14.Criar Tela de Linha | 25 | Tailon | 55 |  | 1375
| 15.Criar Tela de Perfil | 20 | Larissa | 60 |  | 1200
| 16.Criar Tela de Esquadria | 20 | Tailon | 55 |  | 1100
| 17.Criar Tela de Desconto | 40 | Tailon | 55 |  | 2200
| 18.Criar Tela de Obra | 40 | Tailon | 55 |  | 2200
| 19.Criar Tela de Corte | 45 | Tailon | 55 |  | 2475
| TOTAL | 210 |  |  |  | 11750
1.3.1.1 Code Review | 20.Realizar Code Review | 10 | Larissa | 60 |  | 600
| 21.Aprovar Code Review. | 0.5 | Larissa | 60 |  | 30
| TOTAL | 10.5 |  |  |  | 630
1.3.1.2 Testes do Sistema | 22. Efetuar e explorar testes do Sistema | 12 | Larissa | 60 |  | 720
| 23. Elaborar Manuais. | 15 | Larissa | 60 |  | 900
| 24.Aprovar. | 4 | Larissa | 60 |  | 240
| TOTAL | 31 |  |  |  | 1860
1.3.2.1 Apresentação | 25.Criar PPT para apresentação. | 4 | Larissa | 60 |  | 240
| 26.Apresentação do Sistema. | 2 | Larissa | 60 |  | 120
| TOTAL | 6 |  |  |  | 360
|  |  |  | Total Custo PROJETO |  | 17612.5
[5 empty] | Reserva de contingêcncia | 20254.375
[5 empty] | Reserva gerencial | 22279.8125

## Cronograma
2023
PROJETO MEDIAL | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.Elaborar TAP | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
2.RevisarTAP | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
3.Elaboraração dos protótipos iniciais | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
4.Validação | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
5.Revisar esboço final | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
6.Definir e documentar as necessidades do produto | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
7. Revisar e Aprovar. | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
8. Elaborar protótipos. | F | F | F | F | F | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
9.Revisar. | F | F | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
10.Aprovar | F | F | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
11.Descrever como o sistema vai funcionar | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
12.Aprovação do documento. | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
13.Criar Menu | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
14.Criar Tela de Linha | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
15.Criar Tela de Perfil | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
16.Criar Tela de Esquadria | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
17.Criar Tela de Desconto | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
18.Criar Tela de Obra | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
19.Criar Tela de Corte | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
20.Realizar Code Review | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
21.Aprovar Code Review. | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
22. Efetuar e explorar testes do Sistema | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
23. Elaborar Manuais. | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
24.Aprovar. | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
25.Criar PPT para apresentação. | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | F | F | F
26.Apresentação do Sistema. | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51